## Sheet1
Part ID | Part Name | Current Stage | Entered Stage | Tunnel Due Date | Days In Stage
AP-1000 | Nose Section | Model Fit | 2026-09-27 | 2026-10-14 | 11
AP-1001 | Diffuser Strake | Design | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 3
AP-1002 | Turning Vane | Inspection | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 5
AP-1003 | Sidepod Inlet | Model Fit | 2026-10-02 | 2026-10-11 | 6
AP-1004 | Rear Wing Flap | Model Fit | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 6
AP-1005 | Mirror Stay | Design | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 10
AP-1006 | Mirror Stay | Design | 2026-09-27 | 2026-10-17 | 11
AP-1007 | Beam Wing | Design | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 3
AP-1008 | Bargeboard Vane | Inspection | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 3
AP-1009 | Floor Edge | Model Fit | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 9
AP-1010 | Rear Wing Flap | Tunnel Ready | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 2
AP-1011 | Brake Duct | Design | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 2
AP-1012 | Mirror Stay | Machining | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 7
AP-1013 | Floor Edge | Tunnel Ready | 2026-10-04 | 2026-10-08 | 4
AP-1014 | Sidepod Inlet | Model Fit | 2026-10-02 | 2026-10-12 | 6
AP-1015 | Beam Wing | Inspection | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 2
AP-1016 | Mirror Stay | Tunnel Ready | 2026-10-04 | 2026-10-14 | 4
AP-1017 | Nose Section | Inspection | 2026-09-30 | 2026-10-11 | 8
AP-1018 | Rear Wing Flap | Inspection | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 8
AP-1019 | Brake Duct | Machining | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9